## HISTORIA-USUARIO
ID | Nombre Historia | Prioridad | Responsable | Puntos Estimados | No. Sprint | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón /Resultado | Criterios de Aceptacion
[6 empty] | Como <Rol> | Quiero <evento> | Para <finalidad>
HU01 | CALIFICAR ESTUDIANTES | Alta | 1. Wilmer Rodolfo Castro Ladino 2. Juan Pablo Contreras Ospina 3. Julio Cesar Quiroga Camacho | 8 | 1 | Profesor(a) | Ver los estudiantes asignados | Evaluar los estudiantes pedientes y dar una retroalimentación | 1. Puedo listar los estudiantes asignados. 2. Puedo seleccionar un estudiante asignado. 3. Puedo observar la informacion del estudiante selecionado (Nombre del proyecto, estado, retroalimentacion, datos del estudiante, fecha limite de revision). 4. Puedo evaluar el proyecto, dar una retroalimentación del mismo y seleccionar si es aprobado o no.
[6 empty] | Como <Rol> | Quiero <evento> | Para <finalidad>
HU02 | ASIGNAR PROYECTOS | Alta | 1. Wilmer Rodolfo Castro Ladino 2. Juan Pablo Contreras Ospina 3. Julio Cesar Quiroga Camacho | 8 | 2 | Programa Academico | Asignar proyectos a un docente | Que el docente pueda evaluar los proyectos asignados | 1. Puedo listar y selecionar un estudiante en opcion de grado. 2. Puedo listar y asignar un docente especializado. 3. Puedo fijar el nombre del proyecto del estudiante selecionado. 4. Puedo determinar la fecha limite de evaluación.

## Hoja 2
Sprint | Historia | Puntaje | Tiempo del Sprint en Semanas | Tareas | SubActividad | Tiempo Estimado(horas) |  | TIEMPO DE RECURSO HUMANO |  |  |  |  | TO DO | DOING | DONE
1 | HU01 | 8 | 2 | Diseñar e implementar base de datos |  | 4
|  |  |  | Estructurar y crear clases |  | 6
|  |  |  | Entendimiento React | Estructura (Padre-Hijo) | 8 |  |  | Wilmer Rodolfo Castro (h) | Juan Pablo Contreras (h) | Julio Cesar Quiroga (h)
[5 empty] | Estados | 4 |  | Actividades BagLock | 10 | 10 | 10 |  | Diseñar e implementar base de datos |  | Diseñar e implementar base de datos
[5 empty] | Redireccionamientos | 8 |  | Permisos | 4 | 5 | 5 |  | Redireccionamientos |  | Redireccionamientos
|  |  |  | Puedo listar los estudiantes asignados. | View de "Evaluacion" | 8 |  | Otros Compromisos | 40 | 35 | 35 |  | Estructura (Padre-Hijo) |  | Estructura (Padre-Hijo)
[5 empty] | View de "Docente EIS" | 6 |  | Sprint De dos semanas 80 Horas - t | 26 | 30 | 30 |  | Estados |  | Estados
[5 empty] | Servicio listar estudiantes asignados | 4 |  | Capacidad del 80% | 20.8 | 24 | 24 | 68.8 | Redireccionamientos |  | Redireccionamientos
|  |  |  | Puedo seleccionar un estudiante asignado. | Servicio seleccionar un estudiante asignado | 4 | [6 empty] | View de "Evaluacion" |  | View de "Evaluacion"
|  |  |  | Puedo observar la informacion del estudiante selecionado (Nombre del proyecto, estado, retroalimentacion, datos del estudiante, fecha limite de revision). | Servicio mostrar datos del estudiante selecionado. | 6 | [6 empty] | View de "Docente EIS" |  | View de "Docente EIS"
|  |  |  | Puedo evaluar el proyecto, dar una retroalimentación del mismo y seleccionar si es aprobado o no. | Servicio evaluar proyecto | 6 | [6 empty] | Servicio listar estudiantes asignados |  | Servicio listar estudiantes asignados
[5 empty] | Servicio retroalimentacion proyecto | 6 | 70 | [5 empty] | Servicio seleccionar un estudiante asignado |  | Servicio seleccionar un estudiante asignado
2 | HU02 | 8 | 2 | Puedo listar y selecionar un estudiante en opcion de grado. | View de "Programa EIS" | 8 | [6 empty] | Servicio mostrar datos del estudiante selecionado. |  | Servicio mostrar datos del estudiante selecionado.
[5 empty] | Servicio listar estudiantes de la especializacion | 8 | [6 empty] | Servicio evaluar proyecto |  | Servicio evaluar proyecto
[5 empty] | Servicio Seleccionar un estudiante | 8 | [6 empty] | Servicio retroalimentacion proyecto |  | Servicio retroalimentacion proyecto
|  |  |  | Puedo listar y asignar un docente especializado. | Servicio Listar docentes especializados. | 4 | [6 empty] | View de "Programa EIS" |  | View de "Programa EIS"
[5 empty] | Servicio Asignar docentes. | 8 | [6 empty] | Servicio listar estudiantes de la especializacion |  | Servicio listar estudiantes de la especializacion
|  |  |  | Puedo fijar el nombre del proyecto del estudiante selecionado. | Servicio asignar nombre del proyecto | 4 | [6 empty] | Servicio Seleccionar un estudiante |  | Servicio Seleccionar un estudiante
|  |  |  | Puedo determinar la fecha limite de evaluación. | Servicio fijar fecha limite de evaluación | 4 | 44 | [5 empty] | Servicio Listar docentes especializados. |  | Servicio Listar docentes especializados.
[6 empty] | TOTAL HORAS | 114 | [5 empty] | Servicio Asignar docentes. |  | Servicio Asignar docentes.
[13 empty] | Servicio asignar nombre del proyecto |  | Servicio asignar nombre del proyecto
[13 empty] | Servicio fijar fecha limite de evaluación |  | Servicio fijar fecha limite de evaluación